## CUADRO GENERALIZADO
N° CONTRATO | DISTRITO | NOMBRE CORTO DEL PROYECTO | MONTO DEL CONTRATO | FECHA DE FIRMA CONTRATO | CARTA ENTREGABLE 1 |  |  | CARTA ENTREGABLE 2 |  |  | CARTA ENTREGABLE 3 |  |  | CARTA ENTREGABLE 4 |  |  | CARTA ENTREGABLE 5 |  |  | SOLICITUD DE PAGO 1 |  |  | SOLICITUD DE PAGO 2 |  |  | SOLICITUD DE PAGO 3 |  |  | SOLICITUD DE PAGO 4 |  |  | SOLCITUD DE PAGO 5 |  |  | OBSERVACIONES
CONTRATO N° 001-2023 | ANTAUTA | IEP 70492 ANTAUTA | 340000 | 2023-03-22 | 2023-04-21 | SI | NO | 2023-08-19 | SI | NO | 2023-12-17 | SI | NO | 2024-02-15 | SI | NO |  |  |  | 27200 | SI | NO | 68000 | SI | NO | 74800 | SI | NO | 170000 | SI | NO |  |  |  | * Encontrar el cargo del doc.
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 330 dias calendario | Entrega y aprobación del ET a la Municipalidad mediante Acto Resolutivo (A los 30 dias calendario) | CARTA N°02-2023-CN/SVM, 10/04/23, EXP 939 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (A los 150 dias calendario) | Elaborar un informe situacional |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (A los 270 dias calendario) | Elaborar un informe situacional |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (A los 330 dias calendario) | Elaborar un informe situacional |  |  |  |  | 8% Entrega y aprobación del ET a la Municipalidad mediante Acto Resolutivo | SOLICITUD DE PAGO 15/02/2024 (NO SE TIENE CARGO) |  | 20% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 22% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 50% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED | [5 empty] | *LIC. SADHIT ENVIAR Y EXIGIR 1ER PAGO * Elaborar nforme situacional a cada plazo vencido
CONTRATO N° 002-2023 | CABANILLAS | AGUA POTABLE SECTOR QUITA CABANILLAS | 169000 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | SI | NO | 2023-07-30 | SI | NO | 2023-09-28 | SI | NO | [6 empty] | 33800 | SI | NO | 67600 | SI | NO | 67600 | SI | NO | [6 empty] | * Encontrar cargo Sol 2do pago
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 120 dias calendario | Se debe entregar REFORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad (A los 30 dias calendarios) | CARTA N° 002-2023-CONSORCIO COPACABANA 28/06/2023. EXP. 1353 |  | Aprobación del ET en la etapa de ADMISIBILIDAD en la plataforma PRESET (PLAZOS PRESET2) | Documento elaborado 30/10/2023 (falta cargo) |  | Aprobación del ET en la etapa de CALIDAD TÉCNICA en la plataforma PRESET (PLAZOS PRESET2) | Elaborar un informe situacional | [7 empty] | 20% Se debe entregar REFORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad | CARTA N° 003-2023-CONSORCIO COPACABANA 24/07/2023. EXP. 1543 |  | 40% Aprobación del ET en la etapa de ADMISIBILIDAD en la plataforma PRESET | Documento elaborado 20/12/2023 (falta cargo) |  | 40% Aprobación del ET en la etapa de CALIDAD TÉCNICA en la plataforma PRESET | [8 empty] | YOSIP
CONTRATO N° 003-2023 | ASILLO | IEI N° 058 CP PROGRESO ASILLO | 108000 | 2023-06-25 | 2023-07-25 | SI | NO | PLAZOS ESTABLECIDOS ASITEC - PRONIED | SI | NO | 2023-12-22 | SI | NO | [6 empty] | 21600 | SI | NO | 43200 | SI | NO | 43200 | SI | NO | [6 empty] | * Pedir el cargo ing Ronal Chambi
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 180 dias calendario | Se debe entregar REFORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad (A los 30 dias calendarios) | CARTA N° 0030-2023-ARTCYC--ADM--GG, 24/07/23. EXP 2607 |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (Plazos ASITEC) | Elaborar un informe situacional |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (A los 180 dias calendario) | Elaborar un informe situacional | [7 empty] | 20% Se debe entregar REFORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad | SOLICITUD DE PAGO 14/02/2024 (NO SE TIENE CARGO) |  | 40% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 40% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED | [8 empty] | *Exigir pago a la entidad. *LIC. SADHIT EXIGIR CARGO Y 1ER PAGO
CONTRATO N° 004-2023 | ASILLO | TECNOLÓGICO CHANCATUMA - ASILLO | 120000 | 2023-07-06 | 2023-07-21 | SI | NO | 2023-09-04 | SI | NO | [9 empty] | 48000 | SI | NO | 48000 | SI | NO | 24000 | SI | NO | [6 empty] | * Averiguar el cargo de carta
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 60 dias calendario | Entregar Estudios básicos: estudio de mecánica de suelos y estudio topográfico (A los 15 dias calendario) | CARTA N° 0029-2023-ARTCYC--ADM--GG, 20/07/23. EXP 2578 |  | Se deberá presentar Informe Final el ET definitivo (45 dias calendario) | CARTA N° 0032-2023-ARTCYC--ADM--GG, 10/08/23. EXP 2818 | [10 empty] | 40% Entrega de los Estudios Básicos de conformidad a los TDRs | CARTA N° 0031-2023-ARTCYC--ADM--GG, 24/07/23. EXP 2023 |  | 40% Entrega total del ET y aprobacion mediante Acto Resolutivo |  |  | 20% A la firma del convenio y financimiento por parte del GORE Puno | [8 empty] | YOSIP
CONTRATO N° 005-2023 | LLALLI | IEP 72619 LLALLI - MELGAR | 342000 | 2023-07-19 | 2023-09-17 | SI | NO | 2024-01-15 | SI | NO | 2024-05-14 | SI | NO | 2024-07-13 | SI | NO |  |  |  | 34200 | SI | NO | 102600 | SI | NO | 102600 | SI | NO | 102600 | SI | NO |  |  |  | * No existe carta de cobro
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 360 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (60 dias calendario) | CARTA N° 020-2023-QUISVAR C&C, 14/09/2023, EXP. 1216 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (120 dias calendario) | Elaborar un informe situacional |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (120 dias calendario) |  |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (60 dias calendario) | [5 empty] | 10% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad |  |  | 30% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED
CONTRATO N° 006-2023 | LLALLI | IES JOSE MARIA ARGUEDAS LLALLI | 226800 | 2023-07-19 | 2023-09-17 | SI | NO | 2023-10-17 | SI | NO | 2023-12-16 | SI | NO | [6 empty] | 68040 | SI | NO | 68040 | SI | NO | 90720 | SI | NO | [6 empty] | * Exigir 8000 saldo 1er entregable
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 150 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (A los 60 dias calendario) | CARTA N° 003-2023-CONSORCIO SAN ANTONIO/RCQ, 01/08/2023 |  | Aprobacion del PLANEAMIENTO ARQUITECTONICO POR LA DREP (A los 90 dias calendario) | CARTA N° 005-2023-CONSORCIO SAN ANTONIO/RCQ, 29/11/2023 |  | Se debe presentar la FORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad, aprobado por la Unidad Usuaria GORE PUNO (A los 150 dias de plazo) | Elaborar un informe situacional | [7 empty] | 30% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad | CARTA N° 001-2024-CONSORCIO SAN ANTONIO/RCQ, 01/02/2024 |  | 30% Aprobacion del PLANEAMIENTO ARQUITECTONICO POR LA DREP | CARTA N° 005-2023-CONSORCIO SAN ANTONIO/RCQ, 01/02/2024 |  | 40% Se debe presentar la FORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad, aprobado por la Unidad Usuaria GORE PUNO | [8 empty] | *Exigir 2do pago a la entidad. ING ROSENDO
CONTRATO N° 007-2023 | CHECCA | IEP 56128 SAUSAYA DISTRITO DE CHECCA - CANAS - CUSCO | 170000 | 2023-08-22 | 2023-09-21 | SI | NO | PLAZOS ESTABLECIDOS ASITEC - PRONIED | SI | NO | PLAZOS ESTABLECIDOS ASITEC - PRONIED | SI | NO | 2023-12-20 | SI | NO |  |  |  | 34000 | SI | NO | 51000 | SI | NO | 51000 | SI | NO | 34000 | SI | NO |  |  |  | *Se solicito 1er pago, falta cargo
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 120 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (A los 30 dias calendario) | CARTA N° 021-2023-QUISVAR C&C, 21/09/2023, EXP. 2960 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (Plazos ASITEC PRONIED) | Documento elaborado 06/03/2024 (falta cargo) |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (Plazos ASITEC PRONIED) | Elaborar un informe situacional |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (Plazos ASITEC PRONIED) | Elaborar un informe situacional |  |  |  |  | 20% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad | Documento elaborado 06/03/2024 (falta cargo) |  | 30% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 20% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED | [5 empty] | * Se elaboraró informe situacional, Exigir pago Ing Armando
CONTRATO N° 008-2023 | SANTA ROSA | IES 108 - SANTA ROSA - MELGAR | 354600 | 2023-09-14 | 2023-11-13 | SI | NO | 2024-02-26 | SI | NO | 2024-06-10 | SI | NO | 2024-08-09 | SI | NO | 2024-09-08 | SI | NO | 42552 | SI | NO | 70920 | SI | NO | 85104 | SI | NO | 85104 | SI | NO | 70920 | SI | NO | * Exigir 1er pago a la entidad.
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 360 dias calendario | Se debe entregar REFORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad (60 dias calendarios) | CARTA N° 027-2023-QUISVAR C&C, 09/11/2023, EXP. 2806 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (105 dias calendario) | CARTA N° 010-2024-QUISVAR C&C, 27/02/2024, EXP. 550 |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (105 dias calendario) |  |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (60 dias calendario) |  |  | Etapa de culminación se entrega estudios definitivos |  |  | 12% Se debe entregar REFORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad | CARTA N° 009-2024-QUISVAR C&C, 18/02/2023, EXP. 447 |  | 20% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 24% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 24% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED |  |  | 20% Monto total contrato financiamiento por parte de PRONIED, MEF |  |  | * Se elaboró informe situacional 2do entregable Exigir ING MARIO 1er pago YOSIP
CONTRATO N° 009-2023 | PUCARA | COLISEO CERRADO - PUCARÁ - LAMPA | 118800 | 2023-09-26 | 2023-11-25 | SI | NO | PLAZOS ESTABLECIDOS GOBIERNO REGIONAL | SI | NO | 2024-01-24 | SI | NO | [6 empty] | 29700 | SI | NO | 29700 | SI | NO | 59400 | SI | NO | [6 empty] | * Elaborar informe situacional.
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 180 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (A los 60 dias calendario) | Documento elaborado 13/11/2023 (falta cargo) |  | Se deberá presentar la aprobación de ET de la Municipalidad al Gobierno Regional. | Elaborar un informe situacional |  | Presentar a la Municipalidad la aprobacion con Resolucion por parte de la Unidad deL Gore Puno | Elaborar un informe situacional | [7 empty] | 25% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad | CARTA N° 005-2023-CONSORCIO LIARES/AQC, 06/12/2023, EXP. 4518 |  | 25% Se deberá presentar la aprobación de ET de la Municipalidad al Gobierno Regional |  |  | 50% Presentar a la Municipalidad la aprobacion con Resolucion por parte de la Unidad deL Gore Puno
CONTRATO N° 010-2023 | SANTA ROSA | RIBERA DEL RIO CHAQUIMAYO - SANTA ROSA - MELGAR | 144000 | 2023-09-28 | 2023-10-28 | SI | NO | 2023-12-27 | SI | NO | 2024-03-26 | SI | NO | [6 empty] | 17280 | SI | NO | 61920 | SI | NO | 64800 | SI | NO | [6 empty] | * Exigir 1er y 2do pago a la entidad.
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 180 dias calendario | Entrega de ETUDIOS BÁSICOS A LA MUNICIPALIDAD (30 dias calendario) | CARTA N° 002-2023-CONSORICIO-SANTA-ROSITA/CYMH, 12/10/2023, EXP. 2594 |  | Entrega de formulacion de ET completo a la Municipalidad (60 dias calendario) | CARTA N° 002-2023-CONSORICIO-SANTA-ROSITA/CYMH, 12/10/2023, EXP. 2594 |  | Aprobación del ET por parte de FONDES (90 dias calendario) | [8 empty] | 12% Entrega de ETUDIOS BÁSICOS A LA MUNICIPALIDAD | CARTA N° 001-2024-CONSORICIO-SANTA-ROSITA/CYMH, 18/02/2024, EXP. 449 |  | 43% Entrega de formulacion de ET completo a la Municipalidad | CARTA N° 002-2024-CONSORICIO-SANTA-ROSITA, 28/02/2024, EXP. 561 |  | 45% Aprobación del ET por parte de FONDES | [8 empty] | Exigir al ING MARIO 1er pago YOSIP
CONTRATO N° 011-2023 | CABANILLAS | IES HUATAQUITA - CABANILLAS - SAN ROMAN | 252000 | 2023-09-29 | 2023-10-29 | SI | NO | 2024-01-27 | SI | NO | 2024-04-26 | SI | NO | 2024-05-26 | SI | NO |  |  |  | 17640 | SI | NO | 83160 | SI | NO | 100800 | SI | NO | 37800 | SI | NO | 12600 | SI | NO | * Elaborar informe situacional.
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 240 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (30 dias calendario) | CARTA N° 026-2023-QUISVAR C&C, 24/10/2023, EXP. 2189 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (90 dias calendario) | Elaborar un informe situacional |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (90 dias calendario) |  |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (30 dias calendario) | [5 empty] | 7% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad | Solicitar pago del Primer Entregable |  | 33% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 40% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 15% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED |  |  | 5% Aprobación de informes 01, 02, 03 y 04 |  |  | * Solicitar 1er Pago del 1er entregable.
CONTRATO N° 012-2023 | CONDURIRI | SALUD CONDURIRI - COLLAO - PUNO | 270000 | 2023-10-04 | 2023-12-03 | SI | NO | 2024-01-17 | SI | NO | 2024-05-31 | SI | NO | [6 empty] | 81000 | SI | NO | 81000 | SI | NO | 108000 | SI | NO | [6 empty] | * Exigir 1er pago a la entidad.
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 240 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (A los 60 dias calendario) | Documento elaborado 01/12/2023 (falta cargo) |  | Aprobacion del PLANEAMIENTO ARQUITECTONICO por DIRESA PUNO (45 dias calendario) | Elaborar un informe situacional |  | Se debe presentar la FORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad, aprobado por la Unidad Usuaria GORE PUNO (A los 240 dias de plazo) | [8 empty] | 30% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad | CARTA N° 002-2024-CONSORCIO SAN ANTONIO /RQC, 27/02/2024, EXP. 1642 |  | 30% Aprobacion del PLANEAMIENTO ARQUITECTONICO por DIRESA PUNO |  |  | 40% Se debe presentar la FORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad, aprobado por la Unidad Usuaria GORE PUNO | [8 empty] | * Averiguar el cargo de la carta 1er entregable * EXIGIR 1ER PAGO ING ROSENDO
CONTRATO N° 013-2023 | SANTA ROSA | RIBERA DEL RIO LEQUECHANI - SANTA ROSA - MELGAR | 144000 | 2023-10-09 | 2023-11-08 | SI | NO | 2024-01-07 | SI | NO | 2024-04-06 | SI | NO | [6 empty] | 17280 | SI | NO | 61920 | SI | NO | 64800 | SI | NO | [6 empty] | * Exigir 1er y 2do pago a la entidad.
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 180 dias calendario | Entrega de ETUDIOS BÁSICOS A LA MUNICIPALIDAD (30 dias calendario) | CARTA N° 004-2023-CONSORCIO SAN AGUSTIN /GPHM, 12/10/2023, EXP. 2593 |  | Entrega de formulacion de ET completo a la Municipalidad (60 dias calendario) | CARTA N° 004-2023-CONSORCIO SAN AGUSTIN /GPHM, 12/10/2023, EXP. 2593 |  | Aprobación del ET por parte de FONDES (90 dias calendario) | [8 empty] | 12% Entrega de ETUDIOS BÁSICOS A LA MUNICIPALIDAD | CARTA N° 002-2024-CONSORCIO SAN AGUSTIN /GPHM, 18/02/2024, EXP. 448 |  | 43% Entrega de formulacion de ET completo a la Municipalidad | CARTA N° 003-2024-CONSORCIO SAN AGUSTIN /GPHM, 28/02/2024, EXP. 562 |  | 45% Aprobación del ET por parte de FONDES | [8 empty] | Exigir al ING MARIO 1er pago YOSIP
CONTRATO N° 014-2023 | SANTA LUCIA | IEP 70400 SANTA LUCIA - LAMPA | 378000 | 2023-10-26 | 2023-11-25 | SI | NO | 2024-02-23 | SI | NO | 2024-07-22 | SI | NO | 2024-10-20 | SI | NO |  |  |  | 30240 | SI | NO | 75600 | SI | NO | 83160 | SI | NO | 189000 | SI | NO |  |  |  | * Se envia informe situacional.
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 360 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (A los 30 dias calendario) | CARTA N° 005-2023-CONSORCIO SAN ANTONIO, 24/11/2023, EXP. 3234 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (A los 120 dias calendario) | CARTA N° 003-2024-CONSORCIO SAN ANTONIO, 24/02/2024, EXP. 468 |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (A los 270 dias calendario) |  |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (A los 360 dias calendario) | [5 empty] | 8% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad | CARTA N° 007-2023-CONSORCIO SAN ANTONIO, 12/12/2023, EXP. 3391 |  | 20% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 22% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 50% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED
CONTRATO N° 015-2023 | LLALLI | IEI N° 67 LLALLI - MELGAR - PUNO | 135000 | 2023-10-26 | 2023-11-25 | SI | NO | 2024-02-23 | SI | NO | 2024-05-23 | SI | NO | 2024-06-22 | SI | NO |  |  |  | 10800 | SI | NO | 27000 | SI | NO | 29700 | SI | NO | 67500 | SI | NO |  |  |  | * Falta encontrar cargo
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 240 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (30 dias calendario) | CARTA N° 002-2023-CONSORCIO LIARES/AQC, 24/10/2023, EXP. 1503 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (90 dias calendario) | Se elaboró un informe situacional |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (90 dias calendario) |  |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (30 dias calendario) | [5 empty] | 10% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad |  |  | 30% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED | [5 empty] | * Solicitar primer pago
CONTRATO N° 016-2023 | PUCARA | IEP N° 70394 PUCARÁ - LAMPA - PUNO | 428400 | 2023-11-07 | 2023-12-07 | SI | NO | 2024-04-05 | SI | NO | 2024-08-03 | SI | NO | 2024-11-01 | SI | NO |  |  |  | 42840 | SI | NO | 128520 | SI | NO | 128520 | SI | NO | 128520 | SI | NO |  |  |  | *Exigir 1er pago a la entidad.
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 360 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (30 dias calendario) | CARTA N° 036-2023-QUISVAR C&C SVM/GG, 06/12/2023, EXP. 4517 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (120 dias calendario) |  |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (120 dias calendario) |  |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (90 dias calendario). | [5 empty] | 10% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad | CARTA N° 013-2024-QUISVAR C&C SVM/GG, 22/02/2024, EXP. 218 |  | 30% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED | [5 empty] | EXIGIR 1ER PAGO ING ROSENDO Y YOSIP
CONTRATO N° 017-2023 | SANTA LUCIA | IEI BELEN SANTA LUCIA - LAMPA - PUNO | 171000 | 2023-11-09 | 2023-12-09 | SI | NO | 2024-02-17 | SI | NO |  | SI | NO | 2024-05-07 | SI | NO |  |  |  | 17100 | SI | NO | 51300 | SI | NO | 51300 | SI | NO | 51300 | SI | NO |  |  |  | * Reiterar carta de pago 2024
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 180 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (A los 30 dias calendario) | CARTA N° 011-2023-KACCGESRL/AP, 07/12/2023, EXP. 3360 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (A los 100 dias calendario) | Se elaboró un informe situacional - FALTA CARGO |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (A los 150 dias calendario) |  |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (A los 180 dias calendario). | [5 empty] | 10% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad | REITERAR 1ER PAGO CON AÑO 2024 |  | 30% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED | [5 empty] | * Buscar cargo entregado a la municipalidad
CONTRATO N° 018-2023 | SANTA LUCIA | PISTAS Y VEREDAS, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL SANTA LUCIA - LAMPA | 225000 | 2023-11-14 | 2023-12-14 | SI | NO | PLAZOS ESTABLECIDOS PRESET2 | SI | NO | PLAZOS ESTABLECIDOS PRESET2 | SI | NO | 2024-06-11 | SI | NO |  |  |  | 22500 | SI | NO | 45000 | SI | NO | 90000 | SI | NO | 67500 | SI | NO
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 210 dias calendario | Se debe entregar REFORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad (A los 30 dias calendarios) | CARTA N° 0035-2023-ARTCYC--ADM--GG, 07/12/23. EXP 3365 |  | Aprobacion de ADMISIBILIDAD - PRESET2 (PLAZOS PRESET2) |  |  | Aprobación de CALIDAD TECNICA - PRESET2 (PLAZOS PRESET2) |  |  | Aprobación CALIDAD PRESUPUESTAL - PRESET2 (210 dias - PLAZOS PRESET2) | [5 empty] | 10% Aprobación de la REFORMULACIÓN DEL ET en la Municipalidad | CARTA N° 0036-2023-ARTCYC--ADM--GG, 15/12/23. EXP 3446 |  | 20% Aprobación de la Etapa de Admisibilidad |  |  | 40% Aprobacion de la Etapa de Calidad Técnica |  |  | 30% Aprobacion de la Etapa Calidad Presupuestal
CONTRATO N° 019-2023 | CHECCA | IES INTEK KANCHAN YANANSAYA | 218000 | 2023-11-17 | 2024-01-01 | SI | NO | 2024-03-31 | SI | NO | 2024-06-14 | SI | NO | 2024-07-14 | SI | NO |  |  |  | 21800 | SI | NO | 65400 | SI | NO | 65400 | SI | NO | 65400 | SI | NO |  |  |  | *Exigir pago a la entidad.
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 240 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (A los 45 dias calendario) | CARTA N° 003-2023-CONSORCIO SAN ANTONIO 29/12/2023, EXP. 4374 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (90 dias calendario) |  |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (75 dias calendario) |  |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (30 dias calendario) | [5 empty] | 10% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad | SOLICITUD DE PAGO 06/03/2024 (NO SE ENTREGÓ AUN) |  | 30% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED
CONTRATO N° 020-2023 | SANTA LUCIA | RIBERAS DEL RIO COMPUERTA SANTA LUCIA - LAMPA - PUNO | 271900 | 2023-11-17 | 2023-12-17 | SI | NO | 2024-02-15 | SI | NO | 2024-07-14 | SI | NO | [6 empty] | 27190 | SI | NO | 108760 | SI | NO | 135950 | SI | NO | [6 empty] | *Exigir 2do pago a la entidad.
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 240 dias calendario | Entrega de ETUDIOS BÁSICOS A LA MUNICIPALIDAD (A los 30 dias calendario) | CARTA N° 003-2023-CONSORCIO SAN AGUSTIN /GPHM, 07/12/2023, EXP. 3364 |  | Entrega de formulacion de ET completo a la Municipalidad (A los 90 dias calendario) | CARTA N° 001-2024-CONSORCIO SAN AGUSTIN /GPHM, 09/02/2024, EXP. 354 |  | Aprobación del ET por parte de FONDES (A los 240 dias calendario) | [8 empty] | 10% Entrega de ETUDIOS BÁSICOS A LA MUNICIPALIDAD | CARTA N° 003-2023-CONSORCIO SAN AGUSTIN /GPHM, 21/11/2023, EXP. 3392 |  | 40% Entrega de formulacion de ET completo a la Municipalidad | CARTA N° 002-2024-CONSORCIO SAN AGUSTIN /GPHM, 10/02/2024, EXP. 378 |  | 50% Aprobación del ET por parte de FONDES | [8 empty] | EXIGIR 1ER PAGO ING ROSENDO
CONTRATO N° 021-2023 | SANTA LUCIA | SALUD BASICOS SANTA LUCIA - LAMPA - PUNO | 423000 | 2023-11-17 | 2024-01-16 | SI | NO | 2024-03-01 | SI | NO | 2024-07-14 | SI | NO | [6 empty] | 42300 | SI | NO | 169200 | SI | NO | 211500 | SI | NO
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 240 dias calendario | Entrega y aprobación del ET a la Municipalidad mediante Acto Resolutivo (A los 60 dias calendario) | CARTA N° 033-2023-QUISVAR C&C SVM/GG, 21/11/2023, EXP. 3195 |  | Aprobacion del PLANEAMIENTO ARQUITECTONICO por DIRESA PUNO (A los 45 dias calendario despues de aprobado 1E) | Elaborar un informe situacional urgente |  | Se debe presentar la FORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad, aprobado por la Unidad Usuaria GORE PUNO (A los 240 dias de plazo) | [8 empty] | 10% Entrega y aprobación del ET a la Municipalidad mediante Acto Resolutivo |  |  | 40% Aprobacion del PLANEAMIENTO ARQUITECTONICO por DIRESA PUNO |  |  | 50% Se debe presentar la FORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad, aprobado por la Unidad Usuaria GORE PUNO | [8 empty] | * Elaborar un informe situacional urgentemente
CONTRATO N° 022-2023 | SAMAN | IEP 72024 - SAMAN - AZANGARO - PUNO | 387000 | 2023-11-23 | 2024-01-22 | SI | NO | 2024-05-21 | SI | NO | 2024-09-18 | SI | NO | 2024-11-17 | SI | NO |  |  |  | 116100 | SI | NO | 77400 | SI | NO | 116100 | SI | NO | 77400 | SI | NO |  |  |  | *Exigir 1er pago a la entidad.
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 360 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (60 dias calendario) | CARTA N° 038-2023-QUISVAR C&C SVM/GG, 15/12/2023, EXP. 2929 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (120 dias calendario) |  |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (120 dias calendario) |  |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (60 dias calendario) | [5 empty] | 30% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad | CARTA N° 012-2024-QUISVAR C&C SVM/GG, 21/02/2024, EXP. 345 |  | 20% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Entrega del 3er y 4to informe aprobados mediante ASITEC - PRONIED |  |  | 20% Hasta ser declarado APTO y su financiamiento por ASITEC - PRONIED | [5 empty] | EXIGIR 1ER PAGO ING ROSENDO (falta aprob resolucion de recon de deuda)
CONTRATO N° 023-2023 | SANTA LUCIA | TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, LAGUNILLAS - SANTA LUCIA | 342000 | 2023-11-23 | 2024-01-07 | SI | NO | 2024-03-22 | SI | NO | 2024-05-21 | SI | M | 2024-07-20 | SI | NO |  |  |  | 34200 | SI | NO | 102600 | SI | NO | 102600 | SI | NO | 102600 | SI | NO |  |  |  | *Exigir 2do pago a la entidad.
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 240 dias calendario | Entrega de ETUDIOS BÁSICOS A LA MUNICIPALIDAD (A los 45 dias calendario) | CARTA N° 002-2023-CONSORCIO MACARO/GPHM, 16/12/2023, EXP. 3461 |  | Entrega de Estudio Definitivo del ET (A los 120 dias calendario ) | CARTA N° 001-2024-CONSORCIO MACARO/GPHM, 10/02/2024, EXP. 379 |  | ADMISIBILIDAD en la plataforma del Sistema de Priorizacion de Proyecto (SSP) de MTC (A los 180 dias calendario) |  |  | Aprobacion de la CALIDAD TECNICA en el Sistema de Priorizacion de Proyectos del MTC (A los 240 dias calendario) | [5 empty] | 10% Entrega de ETUDIOS BÁSICOS A LA MUNICIPALIDAD | CARTA N° 003-2023-CONSORCIO MACARO/GPHM, 22/12/2023, EXP. 3515 |  | 30% Entrega de Estudio Definitivo del ET | CARTA N° 002-2024-CONSORCIO MACARO/GPHM, 13/02/2024, EXP. 387 |  | 30% ADMISIBILIDAD en la plataforma del Sistema de Priorizacion de Proyecfto (SSP) de MTC |  |  | 30% Aprobacion de la CALIDAD TECNICA en el Sistema de Priorizacion de Proyectos del MTC | [5 empty] | EXIGIR 1ER PAGO ING ROSENDO
CONTRATO N° 024-2023 | SANTA LUCIA | IEI N° 393 CP PINAYA - SANTA LUCIA - LAMPA | 171000 | 2023-11-28 | 2023-12-28 | SI | NO | 2024-03-07 | SI | NO | 2024-04-26 | SI | NO | 2024-05-26 | SI | NO |  |  |  | 17100 | SI | NO | 51300 | SI | NO | 51300 | SI | NO | 51300 | SI | NO |  |  |  | * Segundo entregable por
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 180 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (A los 30 dias calendario) | CARTA N° 002-2023-CONSORCIO SANTA ROSITA, 19/12/2023, EXP. 3473 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (A los 100 dias calendario) |  |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (A los 120 dias calendario) |  |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (A los 60 dias calendario) | [5 empty] | 10% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad | CARTA N° 003-2023-CONSORCIO SANTA ROSITA, 27/12/2023, EXP. 3551 |  | 30% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED | [5 empty] | vencer
CONTRATO N° 025-2023 | COLQUEMARCA | IEP - IES N° 56258 CHARAMURAY - COLQUEMARCA | 209409.47 | 2023-12-18 | 2024-02-01 | SI | NO | 2024-03-17 | SI | NO | 2024-05-01 | SI | NO | 2024-06-15 | SI | NO |  |  |  | 41881.894 | SI | NO | 62822.841 | SI | NO | 62822.841 | SI | NO | 41881.894 | SI | NO |  |  |  | * 2do plazo a vencer
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 180 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (45 dias calendario) | CARTA N° 001-2024-CONSORCIO LIARES/AQC, 22/01/2024, EXP. 287 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (45 dias calendario) | Elaborar un informe situacional |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (45 dias calendario) |  |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (45 dias calendario) | [5 empty] | 20% Entrega de ETUDIOS BÁSICOS A LA MUNICIPALIDAD | CARTA N° 002-2024-CONSORCIO LIARES/AQC, 06/03/2024, EXP. 1021 |  | 30% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 20% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED, aprobacion ET completo | [5 empty] | * Exigir cargos de entregables y 1er pago
CONTRATO N° 026-2023 | SANTA LUCIA | SALUD BASICOS PINAYA . SANTA LUCIA - LAMPA | 142470 | 2023-12-16 | 2024-02-14 | SI | NO | 2024-03-15 | SI | NO | 2024-05-14 | SI | NO | [6 empty] | 14247 | SI | NO | 56988 | SI | NO | 71235 | SI | NO | [6 empty] | * 2do plazo a vencer
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 150 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (60 dias calendario) | Se elaboró carta entregable con fecha diciembre 2023 |  | Aprobacion del PLANEAMIENTO ARQUITECTONICO por DIRESA PUNO (30 dias calendario) |  |  | Se debe presentar la FORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad, aprobado por la Unidad Usuaria GORE PUNO (60 dias calendario) | [8 empty] | 10% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad | Se elaboró carta 1er pago con fecha diciembre 2023 |  | 40% Aprobacion del PLANEAMIENTO ARQUITECTONICO por DIRESA PUNO |  |  | 50% Se debe presentar la FORMULACIÓN DEL ET a la Municipalidad, aprobado por la Unidad Usuaria GORE PUNO | [8 empty] | * Encontrar cargos de 1er entregable y Sol Primer pago
CONTRATO N° 027-2023 | CHUPA | IEP 72128 CHUPA - AZANGARO - PUNO | 306000 | 2023-12-28 | 2024-02-26 | SI | NO | 2024-05-26 | SI | NO | 2024-08-24 | SI | NO | 2024-09-23 | SI | NO |  |  |  | 45900 | SI | NO | 91800 | SI | NO | 91800 | SI | NO | 76500 | SI | NO
|  |  |  | Plazo a ejecutarse 270 dias calendario | Entregar la formulación del ET a la Municipalidad (60 dias calendario) | Se elaboró carta entregable con fecha 31/12/2023 |  | Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED (90 dias calendario) |  |  | Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED (90 dias calendario) |  |  | Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED (30 dias calendario) | [5 empty] | 15% Entregar la formulación del ET a la Municipalidad | Se elaboró carta 1er pago con fecha 31/12/2023 |  | 30% Aprobación de ESTUDIOS BÁSICOS por ASITEC - PRONIED |  |  | 30% Aprobación de ESPECIALIDADES por ASITEC - PRONIED |  |  | 25% Aprobación de Costos y Presupuestos por ASITEC - PRONIED | [5 empty] | * Encontrar cargos de 1er entregable y Sol Primer pago
Formulas:
CARTA ENTREGABLE 1 = [FECHA DE FIRMA CONTRATO]+30
CARTA ENTREGABLE 2 = [FECHA DE FIRMA CONTRATO]+150
CARTA ENTREGABLE 2 = [CARTA ENTREGABLE 1]+30
CARTA ENTREGABLE 3 = [FECHA DE FIRMA CONTRATO]+270
CARTA ENTREGABLE 3 = [CARTA ENTREGABLE 2]+60
CARTA ENTREGABLE 4 = [FECHA DE FIRMA CONTRATO]+330
CARTA ENTREGABLE 4 = [CARTA ENTREGABLE 3]+60
CARTA ENTREGABLE 5 = [CARTA ENTREGABLE 4]+30