## LIQUIDACION (hidden)
INFORME FINAL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 001-2022-GERENTE DE ESTUDIOS/HIER | [13 empty] | 01 de febrero del 2022 | [18 empty] | al |  |  |  | 30 de agosto 2022
CC GERENTE DE ESTUDIOS |  | : ARQ. CATERINY YESENIA HUMPIRI QUISPE | CONCEPTO: |  | :INFORME FINAL DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS ASISTENTE DEL ÁREA DE ARQUITECTURA EN EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL 15 DE FEBRERO DEL 2022 AL 20 DE AGOSTO DE 2022
CC COORDINADOR DE PROYECTOS |  | : BACH. ING. COASACA CARITA JUAN LUIS | DNI: |  | 75263586 |  |  | USUARIO ASIGNADO: | [8 empty] | USUARIO 01
CC COORDINADOR DE ARQUITECTURA |  | : ARQ. CATERINY YESENIA HUMPIRI QUISPE | N° DE CELULAR: |  | 99826036 |  |  | REMOTO DE TRABAJO: | [8 empty] | REMOTO 200
INFORME DE |  | : BACH. ARQ. HUATA INCHI EDWIN RAÚL | CARGO: |  | ASISTENTE DE ARQUITECTURA EN EL AREA DE COSTO Y PRESUPUESTO
Comentario, Fecha Inicio - Aprobacion, Ubicación de archivo | Item exp. Tecnico | Descripción | COSTO | Encargado y % |  | DUR. | FEBRERO | [6 empty] | MARZO | [6 empty] | ABRIL | [6 empty] | MAYO | [6 empty] | JUNIO | [6 empty] | JULIO | [6 empty] | AGOSTO
|  |  |  | Encargado | % Av. |  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
|  | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 70511, N° 70815 Y N° 72637, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO" |  |  |  | 18 dias
|  | COSTOS Y PRESUPUESTO |  |  |  | 18 dias
El trabajo fue realizado del 04/04/2022 al 21/04/2022, por ende se cumplio en el plazo establecido. EQUIPO 01: E:\07 EXP 22\04 ORURILLO\2 IES ORUR\1 EX |  | Llenado de cantidades, insumos, actualización de partidas, metrados (APU). En la especialidad de Arquitectura, Estructura y Contingencia (arq. y estruc.). |  | EDWIN | 100% | 18 dias
|  | Llenado de cuadros comparativos en la especialidad de Arquitectura, Estructura y Contingencia (arq. y estruc.). |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Llenado del resumen ejecutivo de las instituciones educativas primarias N° 70511-Huaraconi, N° 70815-Quisuni y N° 72637-Choquesani. |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 56268 Y FERNANDO BELAUNDE TERRY DEL SECTOR AUSANTA DE LA C.C. AUCHO, DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" |  |  |  | 106 dias
|  | METRADOS ARQUITECTURA |  |  |  | 99 dias
El trabajo fue realizado del 20/02/2022 al 30/05/2022, con demora, debido a modificaciones de diseño arquitectonico por parte de los cadistas del area de arquitectura. (Fredy, Sheyla, Mabel, Leidy, Sintia). EQUIPO 01: E:\07 EXP 22\12 LIVITACA\1. EXP BELA\2. ESPECIALIDADES\2.1 ARQUITECTURA |  | Hoja detallada de metrados de arquitectura | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque B: Ingreso secundaria | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque D: Escalera 1 | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque E: Aulas secundarias | 250 | EDWIN | 100% | 2 dias
|  | Bloque G: AIP secundaria | 250 | EDWIN | 100% | 2 dias
|  | Bloque H: Ingreso primaria | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque I: Escalera 2 | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque J: Aulas primarias | 250 | EDWIN | 100% | 2 dias
|  | Bloque K: Taller de arte | 250 | EDWIN | 100% | 2 dias
|  | Bloque N: Patio de honor | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque O: Losas multiusos | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque Q: Servicios generales | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque R: Invernadero aclimatizado | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque S: Guardiania | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque T: Invernadero | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque V: Pozo de percolacion | 250 | EDWIN | 100% | 2 dias
|  | METRADOS ESTRUCTURA |  |  |  | 14 dias
El trabajo fue realizado del 15/05/2022 al 28/05/2022, por ende se cumplio en el plazo establecido. EQUIPO 01: E:\07 EXP 22\12 LIVITACA\1. EXP BELA\2. ESPECIALIDADES\2.2 ESTRUCTURAS |  | Bloque A: Administracion |  | EDWIN | 100% | 2 dias
|  | Bloque D: Escalera 1 |  | EDWIN | 100% | 2 dias
|  | Bloque I: Escalera 2 |  | EDWIN | 100% | 2 dias
|  | Obras provisionales (plan de contingencia) |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | COSTOS Y PRESUPUESTOS |  |  |  | 36 dias
El trabajo fue realizado del 01/05/2022 al 07/06/2022, por ende se cumplio en el plazo establecido. EQUIPO 01: E:\07 EXP 22\12 LIVITACA\1. EXP BELA\3. COSTOS PRES Y PG | 03.01.02.00 | CUADRO DE ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE ARQUITECTURA
| 03.01.02.01 | costos unitarios arquitectura |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.02.02 | costos unitarios mobiliarios |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.03.00 | CUADRO DE ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
| 03.01.03.01 | costos unitarios arquitectura |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.04.00 | CUADRO DE ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE ESTRUCTURAS
| 03.01.04.01 | costos unitarios obras provisionales |  |  |  | 5 dias
|  | costos unitarios obras provisionales estructuras |  | EDWIN | 100% | 5 dias
|  | costos unitarios obras provisionales arquitectura |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.08.00 | RESUMEN DE COTIZACIONES DE ARQUITECTURA
| 03.01.08.01 | cuadro comparativo arquitectura |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.08.02 | resumen de cotizaciones - arquitectura |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.08.03 | resumen de cotizacion mobiliario |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.08.04 | cuadro comparativo mobiliario |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.09.00 | RESUMEN DE COTIZACIONES DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
| 03.01.09.01 | cuadro comparativo señalizacion |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.09.02 | resumen de cotizaciones señalizacion |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.10.00 | RESUMEN DE COTIZACIONES DE ESTRUCTURAS
| 03.01.10.03 | cuadro comparativo obras provisionales | 250 |  |  | 1 dia
|  | cuadro comparativo obras provisionales estructuras | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | cuadro comparativo obras provisionales arquitectura | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.10.04 | resumen de cotizaciones obras provicionales | 250 |  |  | 1 dia
|  | resumen de cotizaciones obras provisionales esctructuras | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | resumen de cotizaciones provisionales arquitectura | 250 | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.13.00 | RELACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE ARQUITECTURA
| 03.01.13.01 | relacion de materiales e insumos arquitectura |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.13.02 | relacion de materiales e insumos mobiliario |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.14.00 | RELACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
| 03.01.14.01 | relacion de materiales e insumos evacuacion y señalizacion |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.15.00 | RELACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE ESTRUCTURAS
| 03.01.15.01 | relacion de materiales e insumos obras provisionales |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.19.00 | PRESUPUESTO DESAGREGADO DE ARQUITECTURA
| 03.01.19.01 | presupuesto desagregado de arquitectura |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.19.02 | presupuesto desagregado de mobiliario |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.20.00 | PRESUPUESTO DESAGREGADO DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
| 03.01.20.01 | presupuesto desagregado de señalizacion |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.21.00 | PRESUPUESTO DESAGREGADO DE ESTRUCTURAS
| 03.01.21.01 | presupuesto desagregado obras provisional |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | “CREACION DE TEATRIN MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE ORURILLO DEL DISTRITO DE ORURILLO - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO” |  |  |  | 54 dias
|  | PLANIMETRIA |  |  |  | 54 dias
El trabajo fue realizado del 05/06/2022 al 28/07/2022, con demora, debido a modificaciones de diseño arquitectonico por parte del usuario. |  | Planimetría arquitectura. |  | EDWIN / LEIDY | 50% | 10 dias
|  | Planimetría de señalización. |  | EDWIN / LEIDY | 50% | 10 dias
|  | METRADOS ARQUITECTURA |  |  |  | 54 dias
El trabajo fue realizado del 05/06/2022 al 28/07/2022, con demora, debido a modificaciones de diseño arquitectonico por parte del usuario. |  | Especificaciones técnicas de mobiliario y arquitectura. |  | EDWIN / LEIDY | 50% | 5 dias
|  | Metrados de mobiliario y planos arquitectónicos. |  | EDWIN | 100% | 5 dias
|  | COSTOS Y PRESUPUESTOS |  |  |  | 54 dias
El trabajo fue realizado del 05/06/2022 al 28/07/2022, con demora, debido a modificaciones de diseño arquitectonico por parte del usuario. |  | Llenado de cantidades, insumos, metrados (APU). En la especialidad de Arquitectura. |  | EDWIN | 100% | 5 dias
|  | Llenado de cuadros comparativos y cotizaciones en la especialidad de Arquitectura. |  | EDWIN / DAVID | 40% | 5 dias
|  | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 70497 EN EL DISTRITO DE ORURILLO - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO” |  |  |  | 51 dias
|  | METRADOS ARQUITECTURA |  |  |  | 49 dias
El trabajo fue realizado del 20/06/2022 al 06/08/2022, con demora, debido a modificaciones de diseño arquitectonico por parte de los cadistas del area de arquitectura. (Elisban, Fredy, Eddy, Mabel, Dina, Leidy, Sintia). EQUIPO 01: E:\07 EXP 22\04 ORURILLO\7 ORURILLO CENTRO BASE\1. EXP ORURILLO\2. ESPECIALIDADES\2.1 ARQUITECTURA |  | Hoja detallada de metrados de arquitectura |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque A: Guardiania |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque B: Estacionamientos |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque C: Servicios generales |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque D: Administracion |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque E: Biblioteca |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque F: Tanque elevado |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque H: Patio de honor |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque I: Aula de innovacion |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque J: Taller creativo |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque K: Sshh |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque L: Aulas pedagogicas 1 |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque M: Aulas pedagogicas 2 |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque N: Aulas pedagogicas 3 |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque P: Losa multiusos |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Bloque R: Circulacion |  | EDWIN / MABEL | 50% | 1 dia
|  | COSTOS Y PRESUPUESTOS |  |  |  | 35 dias
El trabajo fue realizado del 04/07/2022 al 08/08/2022, con demora, debido a modificaciones por parte del area de contingencia. (Mayron y Dante). EQUIPO 01: E:\07 EXP 22\04 ORURILLO\7 ORURILLO CENTRO BASE\1. EXP ORURILLO\3. COSTOS PRES Y PG | 03.01.01.00 | HOJA DE CONSOLIDADO
| 3.0101 | Hoja de Consolidado |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.02.00 | CUADRO DE ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE ARQUITECTURA
| 03.01.02.01 | costos unitarios arquitectura |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.02.02 | costos unitarios mobiliarios |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.03.00 | CUADRO DE ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
| 03.01.03.01 | costos unitarios arquitectura |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.04.00 | CUADRO DE ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE ESTRUCTURAS
| 03.01.04.01 | costos unitarios obras provisionales |  | EDWIN | 100% | 5 dias
|  | costos unitarios obras provisionales estructuras |  | EDWIN | 100% | 5 dias
|  | costos unitarios obras provisionales arquitectura |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.08.00 | RESUMEN DE COTIZACIONES DE ARQUITECTURA
| 03.01.08.01 | cuadro comparativo arquitectura |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.08.02 | resumen de cotizaciones - arquitectura |  | EDWIN / DAVID | 40% | 5 dias
| 03.01.08.03 | resumen de cotizacion mobiliario |  | EDWIN / DAVID | 40% | 5 dias
| 03.01.08.04 | cuadro comparativo mobiliario |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.09.00 | RESUMEN DE COTIZACIONES DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
| 03.01.09.01 | cuadro comparativo señalizacion |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.09.02 | resumen de cotizaciones señalizacion |  | EDWIN / DAVID | 40% | 5 dias
| 03.01.10.00 | RESUMEN DE COTIZACIONES DE ESTRUCTURAS
| 03.01.10.03 | cuadro comparativo obras provisionales |  |  |  | 5 dias
|  | cuadro comparativo obras provisionales estructuras |  | EDWIN | 100% | 5 dias
|  | cuadro comparativo obras provisionales arquitectura |  | EDWIN | 100% | 5 dias
| 03.01.10.04 | resumen de cotizaciones obras provicionales |  |  |  | 5 dias
|  | resumen de cotizaciones obras provisionales esctructuras |  | EDWIN / DAVID | 40% | 5 dias
|  | resumen de cotizaciones provisionales arquitectura |  | EDWIN / DAVID | 40% | 5 dias
| 03.01.13.00 | RELACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE ARQUITECTURA
| 03.01.13.01 | relacion de materiales e insumos arquitectura |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.13.02 | relacion de materiales e insumos mobiliario |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.14.00 | RELACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
| 03.01.14.01 | relacion de materiales e insumos evacuacion y señalizacion |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.15.00 | RELACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE ESTRUCTURAS
| 03.01.15.01 | relacion de materiales e insumos obras provisionales |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.18.00 | HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO
| 03.01.18.01 | hoja de resumen presupuesto |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.19.00 | PRESUPUESTO DESAGREGADO DE ARQUITECTURA
| 03.01.19.01 | presupuesto desagregado de arquitectura |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.19.02 | presupuesto desagregado de mobiliario |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.20.00 | PRESUPUESTO DESAGREGADO DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
| 03.01.20.01 | presupuesto desagregado de señalizacion |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.21.00 | PRESUPUESTO DESAGREGADO DE ESTRUCTURAS
| 03.01.21.01 | presupuesto desagregado obras provisional |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.24.00 | PRESUPUESTO DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
| 03.01.24.01 | cuadro de costos indirectos |  | EDWIN / ING GONZALO | 40% | 1 dia
| 03.01.25.00 | FÓRMULAS POLINÓMICAS Y AGRUPAMIENTO DE ARQUITECTURA
| 03.01.25.01 | agrupamiento arquitectura |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.25.02 | agrupamiento mobiliario |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.25.03 | formula polinomica arquitectura |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.25.04 | formula polinomica mobiliario |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.26.00 | FÓRMULAS POLINÓMICAS Y AGRUPAMIENTO DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
| 03.01.26.01 | agrupamiento polinomica evacuacion y señalizacion |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.26.02 | formula polinomica evacuacion y señalizacion |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.27.00 | FÓRMULAS POLINÓMICAS Y AGRUPAMIENTO DE ESTRUCTURAS
| 03.01.27.01 | agrupamiento estructuras |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.27.02 | agrupamiento obras provisionales |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.27.03 | formula polinomica estructuras |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.27.04 | formula polinomica obras provisionales |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.28.00 | FÓRMULAS POLINÓMICAS Y AGRUPAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES
| 03.01.28.01 | agrupamiento inst. electricas |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.28.02 | formula polinomica inst. electricas |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.29.00 | FÓRMULAS POLINÓMICAS Y AGRUPAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS
| 03.01.29.01 | agrupamiento inst. sanitarias |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.29.02 | formula polinomica inst. sanitarias |  | EDWIN | 100% | 1 dia
| 03.01.30.00 | ANEXOS
| 03.01.30.01 | sustento de movilizacion y desmovilizacion de maquinaria |  | EDWIN | 100% | 1 dia
|  | Costos Total Trabajado | 5500
|  | Adelanto Total Parcial | 3500 | Adelanto Parcial | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 500
|  | Adelanto Total por Estadia | 4410 | Adelanto por Estadia | [5 empty] | 630 | [6 empty] | 630 | [6 empty] | 630 | [6 empty] | 630 | [6 empty] | 630 | [6 empty] | 630 | [6 empty] | 630
|  | Costos Total Percibido | 9910 | Fecha de Adelantos | [5 empty] | 2022-02-15 | [6 empty] | 2022-02-15 | [6 empty] | 2022-02-15 | [6 empty] | 2022-02-15 | [6 empty] | 2022-02-15 | [6 empty] | 2022-02-15 | [6 empty] | 2022-02-15
|  | Saldo ha recibir | 2000

## PERIDO 18
INFORME PARCIAL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 004-2023-ASISTENTE DEL AREA DE INSTALACIONES SANITARIAS/V.A.T.M.
| CC GERENTE DE ESTUDIOS | ARQ. CATERINY YESENIA HUMPIRI MAMANI
| CC COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS | ING JUAN GONZALO QUISPE CONDORI
CC COORDINADOR DE ESTRUCTURAS :
| INFORME REALIZADO POR | TITO MAMANI VICTOR ALFONSO
CONCEPTO
| DNI |  |  | USUARIO ASIGNADO
| N° DE CELULAR |  |  | REMOTO DE TRABAJO
CARGO
| FECHA DE INICIO | 28 DE MARZO DEL 2023
| FECHA FINAL | 28 DE MAYO DEL 2023
ADELANTO MAXIMO (30%) POR COSTO PARCIAL:
COSTO. POR ESTADIA:
| COSTO DEL RECIBO POR HONORARIOS: |  |  |  |  | 0
Item exp. Tecnico | Descripción | Costos | [5 empty] | PERIODO DE TRABAJO(Horas)
Encargado, porcentaje(%) e item
|  | Costos del Item exp. Tecnico | Fecha de Inicio | Fecha Final | (%) Avanzado | (%) Adelanto | Costos Correspondiente
COSTO PARCIAL:
ADELANTO POR COSTO PARCIAL:
TOTAL DE DESCUENTO ASISTENCIA:
TOTAL DE DESCUENTO POR REPORTE:
LIQUIDO A PERCIBIR ADELANTO:
SALDO:

## LIVITACA (hidden)
METRADOS - INSTITUCION EDUCATIVA N° 56268 Y FERNANDO BELAUNDE TERRY
ITEM | DESCRIPCION | ENCARGADOS | AVANCE | FEBRERO - MARZO
02.01.08 | HOJA RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA | EDWIN | 100%
02.01.09 | HOJA DETALLADA DE METRADOS DE ARQUITECTURA | EDWIN | 100%
| BLOQUE A: ADMINISTRACION | MABEL | 100%
| BLOQUE B: INGRESO SECUNDARIA | EDWIN | 100%
| BLOQUE C: RAMPA | MABEL | 100%
| BLOQUE D: ESCALERAS | EDWIN | 100%
| BLOQUE E: AULAS SECUNDARIAS | EDWIN | 100%
| BLOQUE F: SSHH | MABEL | 100%
| BLOQUE G: AIP SECUNDARIA | EDWIN | 100%
| BLOQUE H: INGRESO PRIMARIA | EDWIN | 100%
| BLOQUE I: ESCALERAS | EDWIN | 100%
| BLOQUE J: AULAS PRIMARIAS | EDWIN | 100%
| BLOQUE K: TALLER DE ARTE | EDWIN | 100%
| BLOQUE L: SSHH | MABEL | 100%
| BLOQUE M: SUM | GABY | 100%
| BLOQUE N: PATIO DE HONOR | EDWIN | 100%
| BLOQUE O: LOSAS MULTIUSOS | EDWIN | 100%
| BLOQUE P: TANQUE | GABY | 100%
| BLOQUE Q: SERVICIOS GENERALES | EDWIN | 100%
| BLOQUE R: INVERNADERO ACLIMATIZADO | EDWIN | 100%
| BLOQUE S: GUARDIANIA | EDWIN | 100%
| BLOQUE S: CERCO PERIMETRICO | MABEL | 100%
| BLOQUE T: INVERNADERO | EDWIN | 100%
| BLOQUE V: POZO DE PERCOLACION | EDWIN | 100%
| CIRCULACIONES Y AREAS VERDES | GABY | 100%
HOJA DETALLADA DE METRADOS DE ESTRUCTURA
| BLOQUE A: ADMINISTRACION | EDWIN | 100%
| BLOQUE D: ESCALERAS | EDWIN | 100%
| BLOQUE I: ESCALERAS | EDWIN | 100%

## SANTA LUCIA (hidden)
METRADOS - I.E. INDUSTRIAL SANTA LUCIA SECUNDARIA
ITEM | DESCRIPCION | ENCARGADOS | AVANCE | ABRIL
02.01.08 | HOJA RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA | EDWIN | 99%
02.01.09 | HOJA DETALLADA DE METRADOS DE ARQUITECTURA | EDWIN | 99%
| BLOQUE A: ESTACIONAMIENTOS | EDWIN | 95%
| BLOQUE B: GUARDIANIA | GABY | 95%
| BLOQUE B: CERCO PERIMETRICO | MABEL | 0%
| BLOQUE C: ESCALERAS | GABY | 95%
| BLOQUE D: ADMINISTRACION | GABY | 95%
| BLOQUE E: PATIO DE HONOR | GABY | 95%
| BLOQUE F: SUM - COMEDOR | EDWIN | 95%
| BLOQUE G: AULAS PEDAGOGICAS 1 | GABY | 95%
| BLOQUE H: RAMPA | GABY | 95%
| BLOQUE I: LABORATORIO Y TALLER CREATIVO | MABEL | 95%
| BLOQUE J: SS.HH. | GABY | 95%
| BLOQUE K: ESCALERAS | GABY | 95%
| BLOQUE L: AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA | EDWIN | 95%
| BLOQUE M: AULAS PEDAGOGICAS 2 | GABY | 95%
| BLOQUE N: TALLER DE CARPINTERIA | EDWIN | 95%
| BLOQUE O: TALLER TEXTIL | EDWIN | 95%
| BLOQUE P: TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION Y ELECTRICA | EDWIN | 95%
| BLOQUE Q: SS.HH. VESTIDORES | GABY | 95%
| BLOQUE R: SS.HH. | GABY | 95%
| BLOQUE S: LOSA MULTIUSOS | EDWIN | 95%
| BLOQUE T: BIBLIOTECA | EDWIN | 95%
| BLOQUE U: ESTACIONAMIENTO SERVICIO | EDWIN | 95%
| BLOQUE V: CIRCULACIONES | GABY/MABEL | 0%
| BLOQUE W: TANQUE | GABY | 0%
| BLOQUE X: SERVICIOS GENERALES | EDWIN | 95%
| BLOQUE Y: ESCALERAS | GABY | 95%
| BLOQUE Z: SOCIALIZACION | EDWIN | 95%
| PLANO Y CORTES BLOQUE Z: SOCIALIZACION | EDWIN | 100%

## ORURILLO (hidden)
METRADOS - NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N°70497 EN EL DISTRITO DE ORURILLO
ITEM | DESCRIPCION | ENCARGADOS | AVANCE | JUNIO
02.01.08 | HOJA RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA | EDWIN | 100%
02.01.09 | HOJA DETALLADA DE METRADOS DE ARQUITECTURA | EDWIN | 100%
| BLOQUE A: GUARDIANIA | EDWIN | 100%
| BLOQUE B: ESTACIONAMIENTOS | EDWIN | 100%
| BLOQUE C: SERVICIOS GENERALES | EDWIN | 100%
| BLOQUE D: ADMINISTRACION | EDWIN | 100%
| BLOQUE E: BIBLIOTECA | EDWIN | 100%
| BLOQUE F: TANQUE ELEVADO | EDWIN | 100%
| BLOQUE G: SUM COMEDOR | MABEL | 100%
| BLOQUE H: PATIO DE HONOR | EDWIN | 100%
| BLOQUE I: AULA DE INNOVACION | EDWIN | 100%
| BLOQUE J: TALLER CREATIVO | EDWIN | 100%
| BLOQUE K: SSHH | EDWIN | 100%
| BLOQUE L: AULAS PEDAGOGICAS 1 | EDWIN | 100%
| BLOQUE M: AULAS PEDAGOGICAS 2 | EDWIN | 100%
| BLOQUE N: AULAS PEDAGOGICAS 3 | EDWIN | 100%
| BLOQUE O: VESTIDORES | MABEL | 100%
| BLOQUE P: LOSA MULTIUSOS | EDWIN | 100%
| BLOQUE Q: CERCO PERIMETRICO | MABEL | 100%
| BLOQUE R: CIRCULACION | EDWIN/MABEL | 100%